Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 17

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Модель формирования технологического мышления обучающихся, способствующего успешной адаптации выпускников в современной экономике

- Общая информация об образовательной организации

| Наименование образовательной организации (по уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 117 |
| --- | --- |
| Фактический адрес образовательной организации | 620039 г. Екатеринбург, пер. Черниговский, 8 |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Меньшенина Жанна Михайловна |
| Ф.И.О. авторов проекта | Малыгина Татьяна Вячеславовна Меньшенина Жанна Михайловна Добротворская Лариса Леонидовна |
| Контактное лицо | Меньшенина Жанна Михайловна |
| Контактный телефон | 89221027226 |
| Телефон/факс образовательной организации | (343)333-50-85 |
| Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://школа117.екатеринбург.рф |
| Электронный адрес образовательной организации | school_06117@mail.ru |

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Наименование инновационного проекта (программы) | Модель формирования технологического мышления обучающихся, способствующего успешной адаптации выпускников в современной экономике |
| --- | --- |
| Основная идея инновационного проекта (программы) | Требование современного производства - обеспечение максимального роста творческих способностей человека - предполагает признание в качестве ведущей функции инженерного образования развитие способностей учащихся, необходимых им для успешной дальнейшей работы в различных областях. Это делает обязательным воплощение общекультурного аспекта содержания обучения, направленного на формирование широкой технологической культуры, а не на адаптацию к сложившимся производственным условиям. Развитие и реализация формирования технологического мышления обучающихся, как жизненного цикла, происходит в рамках модели «6П» («Планирование – Познание – Проверка знаний – Проектирование – Профориентация + Портфолио»). Освоение учащимися образовательной программы в соответствии с моделью 6П предполагает усиление практической направленности обучения, а также использование системы проблемного и проектного (инженерного) обучения в образовательном процессе школы. В основе формируемого в этой модели технологического мышления учителя и учащегося лежит умение рассматривать любую проблемную ситуацию как задачу, предполагающую поиск, планирование, нахождение и реализацию оптимального варианта решения, его оценку. 6П – шесть этапов деятельности - выступают как требования к проведению учебного цикла, к изучению отдельной программной единицы, так и к учебно-образовательному процессу в целом. |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Истинное состояние современного инженерного образования в мире объективно отражено в Первом Всемирном докладе ЮНЕСКО по инженерным наукам, которое было опубликованном в 2010 году. Доклад составлен на основе материалов исследований в разных странах мира, предоставленных более чем 120 международными экспертами. В докладе констатируется: наблюдающаяся во всём мире нехватка инженеров представляет угрозу развитию общества. Спрос на эффективных инженеров повсеместно растёт. В то же время, говорится в докладе ЮНЕСКО, во всём мире падает популярность инженерных специальностей среди молодёжи, доля студентов технических университетов снижается. Падение популярности объясняют тем, что инженерная деятельность ассоциируется с тяжелой и скучной работой, которая плохо оплачивается. Обращается внимание на проблемы качества подготовки инженеров. Делается вывод, что инженерное образование нуждается в новых подходах. Рекомендуется усилить практическую направленность учебного процесса, ввести систему проблемного обучения. Важно, чтобы в ВУЗ приходили абитуриенты, не только обладающие профессионально важными качествами, но и мотивированные на получение конкретной профессии. Однако, как показывают исследования, и с этим тоже не все благополучно. Большинство старшеклассников не очень представляют содержание будущей профессии, особенно это касается инженерных специальностей. Доминирующими мотивами старшеклассников при выборе профессии в инженерном образовании являются: возможность в выбранной профессии удовлетворить потребности в общении и признания себя как личности, а так же конъюнктуры общественного мнения о приоритете избираемой профессии и ее рейтинга на рынке труда профессий, школьники в первую очередь ориентированы не на содержание конкретной профессии, а на легкость удовлетворения потребности в общении. Важным фактором выбора профессии становится социальный феномен «мода на профессию». Рейтинг предпочтений выпускников возглавляют экономические, юриспруденция, менеджмент и специальности, связанные с компьютерными технологиями. Крупный международный проект по реформированию инженерного образования был запущен в октябре 2000 года. Этот проект под названием Инициатива CDIO включает технические программы по всему миру. В основе CDIO: Conceive - Design - Implement - Operate лежит освоение обучающимися инженерной деятельности в соответствии с моделью «Планировать – Проектировать – Производить – Применять». Данный международный проект направлен на устранение противоречий между теорией и практикой в инженерном образовании. Новый подход предполагает усиление практической направленности обучения, а также введение системы проблемного и проектного обучения |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области | Современные требования к инженерному образованию предполагают подготовку профессионалов, способных к исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, направленной на разработку и производство конкурентоспособной научно-технической продукции. Именно поэтому представленный проект направлен на выявление, развитие и пропаганду технико-технологических знаний и формирование у обучающихся технологического мышления. Формирование технологического мышления предполагает овладение системой понятий, методов и средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Оно предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий преобразования материалов, энергии и информации в сферах производства и услуг с использованием ЭВМ, социальных и экологических последствий применения технологии, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, освоения культуры труда, планирования и организации трудового процесса, технологической дисциплины, грамотного оснащения рабочего места, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, культуры человеческих отношений, основ творческой и предпринимательской деятельности, выполнения проектов. Инженерное образование сегодня формирует экономический потенциал страны, именно с повышением качества последнего связаны надежды на выход Уральского региона на более высокий уровень социально-экономического развития. Формирование технологического мышления является составной частью обучения и воспитания молодёжи, которая: включает представления о технологическом аспекте современной научной картины мира как совокупности фундаментальных понятий о техносфере, социально-техническом проектировании окружающего пространства, способах получения и обработки материалов, информации; направлена на усвоение обучающимися общенаучных принципов современного производства и овладение практическими навыками обращения с машинами и механизмами, формирование способности ориентироваться в современной технике и технологиях. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цели проекта: - обновление содержания образования в условиях формирования технологической культуры обучающихся; - использование модели формирования технологического мышления обучающихся, как жизненного цикла в обучении и воспитании, способствующего успешной адаптации выпускников в современной экономике. Задачи проекта: - Разработка и апробация эффективной модели формирования технологического мышления обучающихся. - Использование новых форм проектной работы с обучающимися. - Информационная поддержка инновационного проекта. - Повышение профессионального мастерства, методического уровня и творческого потенциала учителя. - Проведение мониторинга результативности деятельности педагогов, обучающихся, школы. - Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательной деятельности в процессе реализации проекта. - Организация целенаправленной профориентационной работы с последующим осознанным выбором выпускником профессиональной траектории; - Приобщение к инновационным проектам, дающим обучающимся первые профессиональные навыки работы на современном оборудовании и позволяющим вести проектную деятельность с полным технологическим циклом: от идеи к проекту, модели и выпуску изделия. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2014 – 2018 г.г. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | В соответствии с ПФХД, из внебюджетных средств. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | Ожидаемые образовательные результаты. В ходе реализации проекта: будут созданы: - методические рекомендации по формированию технологического мышления учащихся и по оценке уровня его развития; - рабочие места для проектной деятельности учащихся (комплект по робототехнике – 10 мест, 3D-принтер); будут обновлены: - все учебные программы и курсы с учетом развития технологического мышления; - учебное оборудование в кабинет физики, технологии; - система проектной и научной работы с учащимися во внеурочное время (Чемпионат Проектных Игр, Клуб Юных Исследователей, Научное Общество Учащихся, проведение недели высоких технологий, Дней науки, участие в городских и региональных мероприятиях технической направленности); - содержание взаимодействия с социальными партнерами, ВУЗами (конференции, учебные занятия, работа в лабораториях по созданию проектов, профессиональные пробы, экспертиза работ); - формы профориентационной работы. увеличится: - число учащихся и педагогов, участвующих в проектной деятельности в составе НОУ; - число проектов технической направленности; - число интеллектуальных школьных мероприятий; учащиеся смогут: - создавать проекты с использованием современных технологий (робототехника, 3D- моделирование, ТРИЗ); - получить знания и развить умения осуществлять технологический цикл от идеи создания проекта до его применения; - проводить эксперименты на базе лабораторий учреждений ВПО; - получить ключевые знания основ инженерного дела; - осуществлять профессиональные пробы на базе учреждений СПО и ВПО; - развить коммуникацию и межличностные отношения; учителя: - получат возможность повысить свой профессиональный уровень в разноуровневой системе ПК; - научатся создавать и отслеживать свой индивидуальный образовательный маршрут; - получат знания основ развития технологического мышления учащихся. Ожидаемые социальные эффекты. Уровень учащегося. - Рост созидательной активности обучающихся, приобретение ими дисциплинарных технологических знаний, проектных умений и опыта самостоятельного социального действия, умений работать в команде. - Ранняя информированность учащихся об инженерных профессиях, возможность проверить себя на практике позволит реально оценить свои интеллектуальные и творческие возможности, разобраться в жизненных приоритетах, что будет способствовать успешной адаптации выпускника в современной экономике; - Выход в городское, региональное и российское образовательное технологическое пространство: участие в разных мероприятиях (Слёт, НПК, Конкурсы, Форум и др.). - Увеличение проектных и творческих работ учащихся. - Осознанный выбор инженерной специальности, который позволит молодому человеку стать профессионалом, добиться уважения в обществе, личной удовлетворенности своей деятельностью. Уровень родителей - Удовлетворенность созданными в школе условиями для приобретения детьми технологических знаний, способствующих успешной социализации. - Изменение представлений родителей о качестве образования. Уровень педагогов - Повышение квалификации педагогов. - Использование активных форм работы и современных технологий. - Повышение качества проектных работ с учащимися. - Рост числа педагогов, участвующих в различных мероприятиях по обмену опытом. Уровень школы - Статус региональной инновационной площадки. - Обновление системы совместной деятельности (интеграция) с социальными партнерами. - Улучшение материально-технической базы школы. - Пополнение кадров, ориентированных на современные образовательные результаты и технологии. - Повышение престижа образовательного учреждения в социуме, рост доверия к школе со стороны педагогической общественности и родителей. Уровень социальных партнеров - Развитие инновационного сотрудничества. - Отработка технологий взаимодействия со школой. - Привлечение абитуриентов и потенциальных сотрудников. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Дальнейшая судьба проекта состоит в практической реализации модели формирования технологического мышления обучающихся, способствующего успешной адаптации выпускников в современной экономике, в ходе которой будет осуществлена работа по подготовке методических рекомендаций, публикаций в СМИ, представлению опыта на муниципальном уровне. Сам проект – это прежде всего отработка механизма внедрения имеющихся инноваций в массовую практику. Отработав эти механизмы, можно распространять их, копировать их в любых других школах по аналогичной проблематике. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) | _ |

3. Программа реализации инновационного проекта (программы)

- Исходные теоретические положения.

Проект разработан с использованием стандартов CDIO, в которых определены специальные требования к программам CDIO, выступающим в качестве руководства для реформирования и оценки образовательных программ в области техники и технологий, создающим условия для их непрерывного улучшения и интеграции в мировое образовательное пространство.

Уникальность разработанного нами проекта заключается в том, что он основан на использовании международных стандартов CDIO, но адаптирован и внедряется с учетом специфики образовательных программ МБОУ СОШ № 117 и используется для достижения обозначенных выше целей.

Развитие и реализация формирования технологического  мышления обучающихся, как жизненного цикла, происходит в рамках модели «6П» («Планирование – Познание – Проверка знаний – Проектирование – Профориентация + Портфолио»).

В представленной ниже таблице каждое требование рассмотрено с точки зрения деятельности ОУ, педагога и обучающегося.

| № | Требование | Деятельность ОУ | Деятельность педагога | Деятельность учащегося |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование | Составление ООП, учебного плана, планов подразделений с учетом ориентации на техническое (инженерное) образование. | Составление рабочих программ по предметам, учебным и элективным курсам воспитательных и учебных планов. | Планирование индивидуальной траектории обучения, модели индивидуальных достижений. |
| 2 | Познание | Организация УВП, дополнительного образования, занятий ЧПИ, КЮИ (Приложение 2) Связь с социальными партнерами. Организация КПК учителей. Оказание поддержки учителям в совершенствовании их компетенций в обеспечении интегрированного обучения, использовании активных методов обучения и оценки знаний учащихся. | Интегрированное обучение. Организация урока, занятия, факультатива с применением активных методов обучения, лабораторных, практических и проектных работ. | Приобретение знаний и навыков (в том числе технических) на уроке, практическом занятии, кружках, занятиях ЧПИ, КЮИ, в дополнительных ОУ. Дистантное обучение. |
| 3 | Проверка знаний | Организация Фестиваля «Путь к успеху» - системы проведения и участия в олимпиадах, конкурсах, творческих проектах разных уровней в рамках школьной программы «Одаренные дети» (Приложение 2). Проведение городских и районных конкурсов. Внутренний аудит дисциплинарных (технических) знаний. | Привлечение учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах разных уровней. Проведение работ внутренней и внешней экспертизы (внешний контроль). | Участие в мероприятиях школьного Фестиваля, самостоятельное участие в конкурсах разных уровней. Самопроверка знаний по компьютерным программам. |
| 4 | Проектная деятельность | Создание рабочего пространства для инженерной (проектной) деятельности. Организация ЧПИ (3-4 кл.), КЮИ (5-7 кл.), НОУ (8-11 кл.), НПК (Приложение 2). Организация проектной деятельности на базе ВУЗов. Участие в проектах, конкурсах. | Организация проектной деятельности, формирование и развитие проектных умений и навыков в рамках учебного предмета и во внеурочной работе. | Участие в проектной деятельности ЧПИ (3-4 кл.), КЮИ (5-7 кл.), НОУ (8-11 кл.), в НПК, на базе технических ВУЗов. |
| 5 | Профориентация | Организация системы профориентационной работы в школе. (Приложение 3) Организация психолого-педагогического сопровождения. | Ориентация учащихся на выбор технических профессий через элективные курсы. | Выбор профессии (инженера) посредством участия в мероприятиях профориентационной направленности, через профильное обучение. |
| 6 | Презентация + Портфолио. | Презентация системы работы школы. Участие в процедуре аккредитации и лицензирования. Создание портфолио школы. Оценка осуществления, определение эффективности программ в достижении намеченных целей, оценка деятельности всех подразделений. Использование модели учебных и внеучебных достижений обучающихся (Приложение 4). | Аттестация педагогов. Создание портфолио учителя. Оценка эффективности применяемых методик, методов и приемов обучения. Определение учебных достижений учащихся на основе работ внешней экспертизы. | Аттестация учащихся. Создание портфолио учащегося. Проведение самооценки своих учебных и внеучебных достижений. Презентация работ учащихся. |

Оценка соответствия модели формирования технологического  мышления обучающихся школы проведена по критериям Стандартов CDIO:

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| 5 | Доказательство выполнения требований стандарта регулярно пересматривается и используется для внесения улучшений |
| 4 | Существует документированное доказательство полного внедрения и влияния требований стандарта на отдельные компоненты программы |
| 3 | Выполнение плана по приведению в соответствие всех компонентов программы требованиям стандарта ожидается в ближайшем будущем |
| 2 | Разработан план по приведению в соответствие с требованиями стандарта |
| 1 | Существует потребность в принятии требований стандарта и проводятся соответствующие мероприятия |
| 0 | Отсутствует документированный план или не проводятся мероприятия, относящиеся к стандарту |

Доказательство соответствия школьной модели формирования технологического мышления проведено по представленным в Стандартах параметрам в Приложении 5.

Систематически осуществляемая оценка соответствия модели формирования технического (инженерного) мышления обучающихся школы по критериям Стандартов CDIO позволяет своевременно выявить и проанализировать проблемы, запланировать мероприятия по их решению и наметить перспективы развития.

- Этапы, сроки реализации  и основные направления работы по реализации инновационного проекта.

| ЭТАПЫ | Основные направления работы по формированию технологического мышления обучающихся |
| --- | --- |
| 1 этап (2014-2015 уч.г.) – проектно-созидающий | 1) Разработка и написание программы развития 3) Разработка проекта реализации программы развития - разработка структуры модификации образовательной среды; - определение алгоритма перевода ОУ в режим развития; 4) Подготовка условий реализации программы развития, в частности: - обучение педагогического коллектива ОУ, занятого в реализации проекта. |
| 2 этап (2015–2017 уч.г.) – корректирующий | 1) Коррекция и апробация содержательных основ проекта. 2) Контроль выполнения плана реализации: - экспертиза качества образования и воспитания обучающихся. 3) Накопление опыта работы по данному направлению. |
| 3 этап (2017–2018 уч.г.) – обобщающий | 1) Анализ полученных результатов. 2) Обработка собранной информации. 3)Обобщение теоретического и практического опыта. 4)Трансляция опыта реализации модели формирования технологического мышления. 5) Корректировка проекта в связи с полученными результатами |

3.    Содержание    и    методы  реализации  инновационного  проекта

(программы), необходимые условия организации работ.

В проекте выделено несколько направлений:

- Обновление форм профориентационной работы;

- Формирование положительного восприятия инженерной деятельности, промышленного развития города  через вовлечение общественных организаций, родителей в систему образовательных событий;

- Приобщение к инновационным проектам, дающим обучающимся первые профессиональные навыки работы на современном технологическом оборудовании и позволяющим вести проектную деятельность с полным технологическим циклом: от идеи к проекту, модели и выпуску изделия;

- Развитие технического творчества и исследовательской деятельности;

- Развитие инженерного кластера профилей,  развитие робототехники и внедрение прототипирования;

- Обучение в процессе деятельности в вузе и с партнерами: использование производственных мастерских и лабораторий вуза, ссуза; ведение исследовательской деятельности; совместная работа по развитию инженерного предпринимательства, разработка и внедрение бизнес-проектов.

- Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в процессе формирования технологического  мышления.

Реализация данной модели формирования технологического мышления  носит характер опережающего инженерного образования, метапредметный  характер, воплощает единство обучения, воспитания и развития. Каждый уровень образования имеет конечную цель формирования 4-х  уровней технологической культуры:

| Шаги | Уровни обучения | Процессы формирования технологической (инженерной) культуры | Конечная цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 шаг | Младшие школьники (1-4 классы) | Потребность в новых впечатлениях, овладения метапредметными компетенциями. Первое знакомство с ТРИЗ. | «Знакомство» |
| 2 шаг | Младшие подростки (5-7 классы) | Развитие любознательности, выражающееся в изучении отдельных предметов, интегрированных курсов. Активное вовлечение в процесс робототехники, моделирования и конструирования. Закрепление работы с ТРИЗ. | «Осведомленность» |
| 3 шаг | Подростки (8-9 классы) | Освоение базовых компетенций, выражающееся в интересе к изучению конкретного предмета, вида деятельности, в самоопределении через систему предпрофильной подготовки, получение опыта будущей профессии через систему профессиональных проб в условиях взаимодействия с Многофункциональным центром прикладных квалификаций. Закрепление предыдущих процессов, знакомство с технологией «бизнес-кейс». | «Грамотность» |
| 4 шаг | Старшеклассники, (10-11 классы) | Освоение специальных и специализированных компетенций, выражающихся в целенаправленной деятельности с ориентацией на научное исследование, профильное самоопределение, развитие предпринимательских компетенций, получение опыта будущей профессии через систему социальных и производственных практик в условиях взаимодействия с вузами. | «Компетентность» |

Для формирования устойчивой мотивации к получению инженерного образования, для воспитания чувства уважения к малой Родине, сопричастности к проблемам города в проекте  предусмотрены новые формы профориентационной работы:

- «Форум юных профессионалов»:

Представление совместно с образовательными учреждениями микрорайона результатов профессиональных проб, полученных в ходе занятий в Многофункциональном центре прикладных квалификаций на базе ЕПТТ им. В.М. Курочкина.

- Квест – игра «Город мастеров»:

На заочном этапе игры участники создают текстовый документ, содержащий фотографии/схемы/таблицы/разные объекты: краткое описание маршрута по теме «По красной линии инженерной мысли района» (название уточняется участниками самостоятельно согласно выбранному направлению содержания).

На очном этапе игры участники проходят марафон по 10 этапам, выполняя задания по 10 номинациям:

- Вещества вокруг нас.

- Микромир.

- Картография.

- Макромир.

- Физика и жизнь.

- 3D – моделирование.

- Техническое творчество.

- Трансформация одежды.

- Создание конструкций.

- Робототехника.

- Подпроект «Энциклопедия «PRO100 профессий»: 4-9 классы:

1.Изучить в школьной библиотеке виды Энциклопедий: принцип построения энциклопедии, отбора материалов для статей, наличие иллюстраций, схем и т.д.

2. Составить энциклопедию профессий  нашего города:

- Определить профессии по направлениям, дать краткую характеристику каждой профессии,

- Выяснить, где может быть востребована та или иная профессия (например, инженер- электрик может работать на ….),

- Подобрать информацию по истории возникновения той или иной профессии (где это возможно),

- Составить статью по требованиям, предъявляемым к людям этой профессии: уровень здоровья, образования, психические особенности и т.д.,

- Указать, где в городе, в края можно обучиться этой профессии,

- Подобрать материал  из литературных источников (проза, стихотворения и т.д.) по данной профессии,

- Придумать иллюстрации к статье, оформление статьи, фотографии,

- Составить Энциклопедию, подготовить презентацию проекта для учащихся, родителей, для представителей общественности.

- Создание блога на сайте школы «Требуется инженер!» (10-11 классы).

Цель: профессиональная ориентация будущих выпускников на инженерные профессии, помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута.

Подготовительная работа: знакомство с технологическими, экономическими, педагогическими, медицинскими и психологическими особенностями профессии. Знакомство с материалами о требованиях, предъявляемых к современному инженеру.

Информация в блоге:

- информация об инженерных вакансиях на рынке труда в городе,

- рассказы о знаменитых инженерах города и области,

- страница «Творение рук человеческих» содержит слайд-шоу с фотографиями инженерной мысли, фоторепортажи с инженерных конференций и конкурсов,

- карта вузов города, области,

- информация о выпускниках прошлых лет, выбравших инженерные профессии,

- форум «Советы студента – будущего инженера - ученикам профиля»,

- информация от вузов о конференциях, конкурсах, проводимых в вузе.

- информация об отдельных инженерных факультетах, институтах и кафедрах.

В целом инженерный модуль содержания образования в проекте представлен следующим образом:

| № п\п | Уровни обучения | Содержание подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начальная школа – общая политехническая подготовка | 1. Учебная работа на уроках технологии, информатики, математики: 2. Организация проектной деятельности через внеурочную деятельность; 3. Введение в часть, формируемую участниками образовательного процесса курсов: - Математика и конструирование; - Информатика и ИКТ. 4.Реализация программ в рамках внеурочной деятельности: - «Наглядная геометрия»; - «Компьютерная азбука»; - «Конструирование и моделирование»; - «Lego-конструктор»; - Робототехника; - ТРИЗ; - Первые шаги в электронике. 5. Функционирование школьных научных обществ. Участие в Чемпионате проектных игр (ЧПИ). 6. Организация летнего профориентационного лагеря «Трудовичок». |
| 2. | Основная школа – предпрофильная подготовка | - Встраивание проектной деятельности в урок (на уроках математики, технологии, информатики, физики, химии, биологии, географии); - Использование часов компонента образовательного учреждения для введения курсов: - Наглядная геометрия (5 – 6 класс); - Информатика и новые информационные технологии (5 – 7 класс); Элективных курсов: - по химии: «Химические вещества в повседневной жизни» (с проектной деятельностью); - по физике: «Решение задач по физике повышенной сложности»; - по информатике и ИКТ: «Расширение Паскаля в области графики». 3. Ведение факультативных курсов: - Первые шаги в электронике; - Робототехника. 4.Участие в Неделе высоких технологий, Днях науки; 5. Работа клуба юных исследователей (КЮИ) в 5 – 7 классах по направлениям: - прикладная математика; - техническое моделирование, - лаборатория физических измерений, - опытническая работа; - лингвистическое и литературоведческое; - историко – краеведческое; - технология материалов. 6. Функционирование школьного научного общества «Нави» (8 – 11 класс). Секции НОУ: Секция «ИКТ+МАТЕМАТИКА». Направления: - математика: прикладная математика; геометрия, алгебра и начала анализа; - ИКТ: моделирование «Юный дизайнер», бигборды+видеоролики, компьютерная графика. Секция «инженерно-технологического творчества». Направления: - робототехника; - архитектурное моделирование (3D- графика); - конструктивное моделирование; - техническое творчество; - декоративно- прикладное творчество (работа с тканью, бисероплетение) Секция «гуманитарная». Направления: - лингвистическое; - литературоведение; - историко-краеведческое; - социальное; - английского языка. Секция «естественных наук». Направления: - химия и жизнь; - физика и жизнь; - биолого-экологическое; - географическое; - психология человека. Секция «здоровосбережения». Направления: - ЗОЖ; - спорт и жизнь. В составе НОУ: Изостудия; Пресс-центр; 7. Участие в проекте «Pro 100 профессий»; 8. Система предпрофильных пропедевтических курсов инженерной направленности, обязательного ведения курса «Твоя профессиональная карьера»; 9. Участие в квест-игре «Город мастеров»; 10. Получение профессиональных проб в Многофункциональном центре прикладных квалификаций через посещение курсов: «Электрик в доме», «Дизайн прически», «Тайны успешного торгового бизнеса», «Азбука токарного дела», «Я и мой автомобиль», «Сварке принадлежит будущее», «Фотография и компьютер»; 11. Участие в сетевом проекте «Профи-дебют: масштаб – город»; 12. Организация летнего профориентационного лагеря «Трудовичок». |
| 3. | Средняя школа – профильная подготовка | 1.Реализация предметов на углубленном уровне (математика, информатика и ИКТ), 2. Национально-региональный компонент представлен следующими курсами: - «Прикладная математика в организации производства в Уральском регионе»; - «Физико-технические условия развития Уральского региона». Для обучающихся 10 – 11 -х классов предлагаются элективные курсы: - Функции помогают уравнениям; - Интернет-технологии и web-дизайн; - Методы решения физических задач повышенной сложности; - Экологические системы России; - Химия и повседневная жизнь человека; - Математическая статистика и теория вероятности; - Функционально-графический подход к решению задач с параметрами и модулем; - Технологии проектирования программных средств. - Функционирование школьного научного общества «Нави» (8 – 11 класс). - Участие в тематических круглых столах совместно с УГЛТУ: «Химия вокруг нас», «Химия и экология», «Компьютерный конструктор механизмов», «Я создаю фирму», «Туризм: по дороге с облаками…», «Чудеса физики», «Этот увлекательный мир бумаги», «Ландшафтный строитель – создатель красоты и гармонии в окружающей среде», «Его величество автомобиль»; - Проведение преподавателями ИРДО УГЛТУ для учащихся 4-10 классов и учителей семинар по написанию научно-исследовательских проектов. - Курирование научно-исследовательских проектов обучающихся преподавателями вузов с проведением исследований на базе лабораторий вузов; - Участие в НПК на базе вузов; - Получение рабочей специальности «Оператор вычислительных и электронно-вычислительных машин» на базе РГППУ; - Реализация проекта «Требуется инженер!»; - Участие в сетевом проекте «Профи-дебют: масштаб – город» |

Формирование технологического мышления представляет собой передачу суммы теоретических знаний, практических навыков, становление определенных черт характера. И это аксиома при подготовке кадров любого возраста. В школьном образовательном процессе воспитывающая составляющая выступает и инструментом (создание условий для мотивации старшеклассников к освоению основ профессии), и целью (молодой специалист, придя на производство,  должен обладать качествами, требуемыми профессией), поэтому модель воспитательной работы в при формировании технологического мышления (с 7-го по 11-й) – это многоплановая система.

В течение работы могут быть сформированы посылы для создания следующих традиций:

- традиция комплексного подхода к профориентационной работе с акцентом на инженерные профессии.

- родители учащихся (преподаватели вуза, работники промышленных предприятий) организуют встречи с мастерами производства, экскурсии на место работы, в производственные музеи, лаборатории и выставочные залы;

- преподаватели университетов (выпускники, в том числе) – обязательные  гости на школьных праздниках в 10-11 классах; интересуются успехами учащихся профильных классов, видя в них потенциальных студентов;

- традиция ведения, защиты  Портфолио учащихся с целью формирования для каждого индивидуальной траектории творческого и интеллектуального развития.

Модель воспитательной работы  предлагает новые формы:

- создание клуба «Встречи», в рамках которого студенты (в том числе  выпускники) будут реализовывать идею «PRO100 профессий», «Требуется инженер!»;

- корпоративные праздники: «Посвящение в инженерный профиль», спортивные соревнования школьных команд с представителями промышленных предприятий и т.д.;

- проведение тренингов психологической службы ОУ  и кадровой службы «Управление персоналом» промышленных предприятий  по психологической адаптации учащихся к профессии;

- новые формы внеклассной работы (выставка бизнес - проектов, например,  «Идеальная ручка ученика»,  «Как мобильный телефон влияет на здоровье человека», школьный IT-фестиваль, проект «РобоМир», «Новые инженерные профессии»);

- широкое отражение пресс-центром школы, на сайте ОУ идеи раскрытия творческих способностей учащихся, традиций династий инженеров, достижений и трудового пути успешных выпускников школы, нашедших себя в инженерной профессии или в науке.

Примерная модель воспитательной работы (с 7-го по 11-й класс) представляет 3-х этапный комплекс мероприятий.

| Этапы | Классы | Содержание | Формы работы |
| --- | --- | --- | --- |
| «В инженеры я б пошел…» | 7-9 | Ознакомление с инженерными профессиями, предоставляеммих вузами и ссузами города. Получение практических навыков через учебные занятия, элективные курсы и спецкурсы. Формирование навыков работы в коллективе, культуры проектной и исследовательской деятельности. | Экскурсии, тренинги, профтестирование, устный журнал, круглый стол, рассказы о профессии, встречи с интересными людьми – яркими представителями профессий (новая форма встречи – «Гостевание»). Работа в лаборатории Робототехники, ТРИЗ-лаборатории |
| «Веер возможностей» | 10 | Ознакомление со спецификой факультетов, кафедр, их традициями, перспективами для выпускников. Воспитание качеств, необходимых в профессии. | Встречи с деканами, преподавателями, выпускниками и студентами вузов инженерно- технологического профиля. |
| «Выбор» | 11 | Выбор специальности. Участие в студенческих научных исследованиях. Воспитание качеств преодоления профессиональных страхов, стрессов; готовности нести ответственность за свое решение. Знание своих достоинств и недостатков | Беседы с зав. кафедрами, специалистами, работа с преподавателями и студентами вуза, тренинги, диагностика. Участие в научно-практических конференциях вуза, в профильных олимпиадах. Проведение Переговорных площадок по ключевым позициям современного инженерного образования. |

Актуальность модели  обусловлена значительным воспитательным потенциалом подготовки молодежи, который связан с изучением:

- истории науки и техники в России;

- традиций российской научно-технической школы;

-  примеров служения  российских ученых интересам государства.

Психолого-педагогическое сопровождение в процессе формирования технологического  мышления обучающихся МБОУ СОШ №117.

Цели:

- активизация профессионального самоопределения;

- содействие самопознанию учащихся, учету индивидуальных и личностных особенностей, интересов, склонностей;

- выработка рекомендаций по выбору элективных курсов, профиля обучения и организации образовательного процесса

Формы работы:

групповая и индивидуальная
(Целевые группы - учащиеся 8-11 классов и их родители)

Направления деятельности:

- Выявление профильных предпочтений;

- Составление «карты интересов»;

- Создание базы данных по профдиагностике;

- Осуществление мониторинга готовности обучающегося к профильному и профессиональному самоопределению;

- Корректировка профориентационной карты обучающегося.

Циклограмма  диагностической работы.

| Период | Методика теста | Задачи / На что направлены, что выявляют | Форма проведения/ответственные | Примечания/ Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Разработка и составление индивидуальной профориентационной карты учащегося/ Создание удобной для изучения динамики и наглядной формы составления траектории профессионального самосознания и самоопределения психолог |  |  |  |  |
| август | Уточнение списков учащихся 8-11 классов Подготовка бланков для анкетирования «Моё профессиональное будущее» и «Карта интересов» | Возрастной, количественный, гендерный состав старшеклассников | секретарь Классные руководители | Уточнение списков и проверка личных дел |
|  | Мониторинг данных по трудоустройству и дальнейшему обучению выпускников | Сбор и отслеживание информации по трудоустройству и дальнейшему обучению выпускников | Зам. директора по УВР Классные руководители 9-11 классов | Пополнение банка данных о предварительном и фактическом трудоустройстве и дальнейшем обучении в ВПО и СПО выпускников школы |

| Диагностический этап |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Август 26-30.08 26-30.08 | Анкета «Моё профессиональное будущее» Тест «Профессиональная карта интересов» | На выявление уровня сформированности профессиональной готовности учащихся выпускных классов Диагностика личностных особенностей, профессиональных предпочтений | Классные руководители Групповая Классные руководители 9-11 классов Групповая психолог |  | Выявление первоначальных данных по предварительным предпочтениям учащихся |  |
| Сентябрь 2-7.09. | Анкета «Я выбираю школьные элективные курсы» 9-11 классы | - По результатам анкетирования выработка рекомендаций по выбору школьных элективных курсов | Зам. директора по УВР |  | Составление перечня элективных курсов и списков обучающихся по каждому курсу |  |
| 9-14.09. | Анкета «Выбор элективных курсов ЕПТТ им. Курочкина на 1 п/годие» 8-9 кл. | Возможность попробовать себя в «профессиональных пробах» | психолог |  | Составление списков на каждый элективный курс |  |
| 16-21.09 | Анкета «Выбор элективных курсов РГППУ 10-11кл. | Возможность попробовать себя в «профессиональных пробах» | психолог |  | Составление списков на каждый элективный курс |  |
| 23-28.09 | Анкета « Я выбираю экскурсии на посещение ВПО» | - Возможность ознакомления с учебными заведениями, где будет продолжено дальнейшее обучение | Групповая для 10-11 классов |  | Составление списков учащихся на каждую экскурсию и отслеживание графиков проведения экскурсий |  |
| Октябрь 01-05.10 | Тест ДДО 8-11 классы | Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к определенным типам профессий. | психолог |  | Выявление области профессиональных интересов. Составление списков по каждому направлению (Ч-Ч;Ч-Т;Ч-ХО;Ч-П;Ч-З) |  |
| 07.11.10 | Анкета «Я хочу побывать в учреждениях СПО» | Возможность ознакомления с учебными заведениями, где будет продолжено дальнейшее обучение | Групповая для 8-9 классов |  | Составление списков учащихся на каждую экскурсию и отслеживание графиков проведения экскурсий |  |
| 14-18.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21-26.10 | Диагностика успеваемости по выбранным предметам | Мониторинг успеваемости за 1 четверть | Зам. директора по УВР Классные руководители |  | Сводный анализ успеваемости по каждому обучающемуся |  |
| Составление расписания и графиков посещения элективных курсов в школе, РГППУ, ЕПТТ им. Курочкина |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь | Тест темперамент (по Юнгу) | Направлен на выявление типологических особенностей личности |  | психолог |  | Сводные таблицы; данные для индивидуальных карт |
|  | Тест коммуникативные способности | На коммуникативные, лидерские качества; на тактические и стратегические характеристики |  | психолог |  | Сводные таблицы; данные для индивидуальных карт |
|  | Рисуночные тесты (для корреляции с тестом коммуникативных способностей) | На коммуникативные, лидерские качества; на тактические и стратегические характеристики |  | психолог |  | Сводные таблицы; данные для индивидуальных карт |
|  | Тест определение ведущих мотивов деятельности (Херцберга) | На определение ведущих мотивов деятельности и прогнозирования соответствующего типа профессии |  | психолог |  | Сводные таблицы; данные для индивидуальных карт |
| 1 группа/основной поток (определившиеся с выбором будущей профессии) |  |  |  |  |  |  |
| 2 группа/ учащиеся испытывающие трудности в выборе своего профессионального будущего Углубленная индивидуальная психодиагностика по запросу учащихся и их родителей |  |  |  |  |  |  |
| Фестиваль «Путь к успеху»…… |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь | Анкета на выявление удовлетворенности элективными курсами ЕПТТ им. Курочкина | Для мониторинга и корректировки совместной деятельности с ЕПТТ им. Курочкина |  | психолог Куратор ЕПТТ им.Курочкина |  | Корректировка плана, сроков эл.курсов, участников |
| 23-26.12 | Защита индивидуальной проектной работы по направлению специальности элективного курса 8-9 классы |  |  |  |  |  |
| Январь | ….. |  |  |  |  |  |
|  | Торжественное вручение сертификатов по окончанию элективных курсов в ЕПТТ им.Курочкина |  |  |  |  |  |
|  | Форум юных профессионалов совместно с МБОУ СОШ 49 публичная защита своей профессии перед учащимися 7-8 классов |  |  |  |  |  |
| Коррекционный этап (Индивидуальная работа с учащимися) |  |  |  |  |  |  |
| Февраль | Анкета «Выбор элективных курсов ЕПТТ им.Курочкина на 2-е п/годие» 8-9 кл. | Возможность попробовать себя в «профессиональных пробах» |  | психолог |  | Составление списков на каждый элективный курс |
| Март | ….. |  |  |  |  |  |
|  | Калейдоскоп профессий |  |  |  |  |  |
| Заключительный этап, предоставление аналитической справки |  |  |  |  |  |  |
| апрель | Ретест профессиональная Карта интересов | На выявление профессиональных предпочтений |  | психолог |  | Сводный анализ динамики по диагностируемым классам |
|  | Повторная Анкета «Готовности к профессиональному будущему» | На выявление динамики формирования готовности к профессиональному будущему |  | психолог |  | Сводный анализ динамики по диагностируемым классам |
|  | Работа с индивидуальными профориентационными картами |  |  |  |  |  |
| май | Анализ полученных результатов |  |  | психолог Классные руководители Куратор Профи-дебюта |  | Составление сводного анализа профориентационной деятельности и результатов учащихся |
|  | Анкета « Выбор учащихся дальнейшей формы обучения» |  |  | Зам.директора по УВР Кл. руководители |  | Подготовка программы на 2015-2016уч.год |
|  | Подведение итогов |  |  |  |  |  |
| Июнь | Анкетирование выпускников 9 классов на выбор профильного класса |  |  | Зам.директора по УВР Кл. руководители |  | Формирование коллективов 10 классов |
|  | Анкета «Выбор элективных курсов ЕПТТ им. Курочкина и УрГЭУ; УГЛТУ в период Летнего профориентационного лагеря 7-10 классы |  |  | психолог Кл. руководители |  | Формирование отрядов и основных видов проектной деятельности |

Взаимодействие МБОУ СОШ № 117 с социальными партнерами

в техническом (инженерном) направлении

| Социальный партнер |  | Формы взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| Уральский государственный колледж им.Ползунова |  | Ежегодное участие в интеллектуальной игре для 9-классников «Путь к успеху» |
| ГБОУ СПО СО Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им.В.М.Курочкина |  | Профессиональные пробы: 1.Электрик в доме. 2.Фотография и компьютер. 3.Азбука токарного дела. 4.Основы метрологии. 5. Я и мой автомобиль. 6. Дизайн интерьера. 7. Слесарное дело. |
| Российский государственный профессионально-педагогический университет |  | - Посещение учащимися 9-х и 11-х классов кафедры "Материалловедения, технологии контроля в машиностроении и методики профессионального обучения" РГППУ для участия в мастер-классах по техническим измерениям и стандартизации - Проведение элективных курсов: «Основы метрологии», «Стандарты и качество», «Техник в службе качества, метрологии, стандартизации организаций" для учащихся 9 классов. - Профессиональные пробы в РГППУ направлены на Получение по окончании школы рабочей специальности «Оператор вычислительных и электронно – вычислительных машин». |
| Уральский государственный лесотехнический университет |  | - Тематические «круглые столы» (по классам). 1. Химия вокруг нас 3. Чудеса физики 4. Компьютерный конструктор механизмов 5. Этот увлекательный мир бумаги 6. «Его величество» автомобиль 7. Ландшафтный строитель 8. Что нам стоит дорогу построить! 9. Этот удивительный мир автоматизации 10. Что такое САПР? - Семинар для родителей. - Семинар для учащихся и учителей по проектной деятельности. - Индивидуальные беседы и консультации с представителями УГЛТУ. |
| Уральский государственный экономический университет |  | - Мастер-классы для учащихся начальной школы «Все профессии важны! Все профессии нужны» - Мастер-классы для выпускников «Путь к успеху!» |
| Информационный центр по атомной энергии в Екатеринбурге |  | - Ежегодное совместное проведение городского конкурса «МИФ - математика, информатика, физика». - Дни науки (мастер – классы с демонстрацией опытов «Цепная реакция», «Неньютоновская жидкость»). - Участие школьного научного общества в всероссийском синхронном чемпионате «Формула интеллекта». - Посещение викторин " История анатомии - освоение космоса" и "Атомный ледокольный флот". |

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

| ЭТАПЫ | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- |
| 1 этап (2014-2015 уч.г.) – проектно-созидающий | Концептуальное обоснование и создание программы развития - разработка содержательной стороны проекта; - освоение педагогами методических рекомендаций развития у обучающих технологического мышления; - определение алгоритма организации воспитательно-образовательного процесса в указанном направлении. |
| 2 этап (2015–2017 уч.г.) – корректирующий | Создание пакета методического обеспечения исследовательской деятельности в образовательном процессе. Обновление программного обеспечения ОП. Рост числа педагогов, участвующих в различных мероприятиях по обмену опытом. |
| 3 этап (2017–2018 уч.г.) – обобщающий | Обобщение опыта работы в исследовательском режиме (презентации, семинары); Публикация материалов введения модели, оценка педагогическим сообществом. |

5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

5.1. Организация управления Проектом, контроль за ходом его реализации.

Цель управленческой деятельности - обеспечение достижения результатов в реализации Проекта.

| № п/п | Организационные формы управления | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагогический совет | Утверждение проекта. Оказание информационной и интеллектуальной поддержки инициативам педагогам. Участие в разрешении споров. Социальная и правовая защита работников школы. |
| 2. | Методический совет | Разработка проекта. Организация взаимодействия между всеми структурными подразделениями, творческими группами. |
| 3. | Творческая группа | Разработка плана и реализация мероприятий проекта |

Контроль за реализацией поставленных целей проекта и корректировку намеченных планов проводит администрация школы. Мероприятия контроля отражаются в годовом плане контроля школы, в тематике заседаний АС совета, в программе контроля руководителя МС.

Отчеты о мероприятиях по реализации программы, результатах работы отражаются на информационных стендах и публикуются на сайте школы (новостная лента, раздел «Профориентация», Публичный доклад).

5.2. Риски проекта.

| Риски и ограничения | Мероприятия по устранению (минимализация) рисков | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  | Внутренние риски |  |
| Недостаточный уровень содержания повышения квалификации педагогов | - Разработка индивидуальной образовательной траектории для педагогов; - Организация обучения на курсах повышения квалификации, а также на базе учреждения | - Разработана основа для составления индивидуальной образовательной траектории педагогов – февраль, составление индивидуальной траектории – март 2015 г. - Организация КПК на базе школы по теме «Современный урок как инструмент выполнения требований ФГОС» - март 2015 г. - Организация и прохождение КПК ИРО по ФГОС, 3D- моделированию – в теч. 2015 г. – ФГОС ООО, в теч 2016-2017 гг- ФГОС СОО. |
| Низкий уровень мотивации педагогов на внедрение инновационной деятельности | - Внесение изменений в систему стимулирования (оплаты) труда; - Привлечение к участию в работе творческих групп; - Организация системной работы по профилактике эмоционального выгорания педкадров; - Введение организационных форм осуществления творческой командной коммуникации как нормы профессиональной деятельности. | - Внесение изменений в основу стимулирующей части по направлению внедрения инновационной деятельности в учебный и внеучебный процесс - август 2015 г. - Проведение педсовета по профилактике профессионального выгорания педагогов – январь 2015г., 2016 г. - Создание творческой группы учителей по инженерно-технической направленности – март 2015 г. |
| Отсутствие педкадров | - Заключение договоров с педагогами инженерной направленности для ведения спецпредметов | - Привлечение учителей - Август 2015г. |
| Возрастание нагрузки на педколлектив по причине неразработанности средств и методов достижения цели | - Создание методических рекомендаций - Перераспределение обязанностей членов педколлектива | - Деятельность МС и творческих групп направленная на методическую помощь участникам процесса - в течение всего периода, план-проект разработки метод. рекомендаций - апрель 2015 г. |
| Вероятность срыва проекта по причине потери контроля за развитием проекта | - Осуществление административного контроля | - Составлен план-график административного контроля за развитием проекта |
|  | Внешние риски |  |
| Недостаточное бюджетное финансирование, отсутствие системной работы по привлечению внебюджетных средств | - Применение нетрадиционных форм ресурсного обеспечения; обеспечение инвестиционной привлекательности образовательного учреждения; - Участие в конкурсах грантовой поддержки. | - Использование средств спонсоров с условием окупаемости вложений – с 2014 г. - Привлечение инвестиций предприятий выпускников школы – с 2017 г. - Участие в данном конкурсе |
| Возникновение непредвиденных форс-мажорных обстоятельств | - Реализация плана мероприятий с учетом времени на подготовку или его корректировка | - По мере продвижения проекта |
| Несоответствие содержания и качества взаимодействия с родителями современным требованиям | - Повышение педагогической культуры родителей через проведение системных информационных дней; - Утверждение диалогического управления с привлечением родительской общественности; - Размещение информации в периодической печати, на сайте учреждения, привлечение родителей к использованию обратной связи со школой через интернет. | - Составлен план мероприятий с родителями по привлечению родительской общественности к процессу обновлении содержания образования в школе. |

5.3.  Критерии эффективности  проекта

За основу оценивания достижения поставленных в проекте целей взяты следующие показатели эффективности:

| Критерий | Показатель эффективности |
| --- | --- |
| Увеличение количества педагогов, повысивших квалификацию в области проектных технологий, по 3D- моделированию | Повышение квалификации в области проектных технологий и современных компьютерных технологий - 10% ежегодно |
| Увеличение и улучшение качества создаваемых проектов | Результативное участие в НПК разного уровня |
| Увеличение количества мест для проектной деятельности | До 10% к общему числу учащихся |
| Увеличение числа учащихся, привлеченных к проектной деятельности технической направленности | До 3% ежегодно |
| Подъем уровня развития технологического мышления учащихся | На 5% ежегодно |
| Увеличение числа выпускников, выбравших техническую направленность дальнейшего образования | До 30% на конец периода |

Мониторинг реализации проекта по формированию технологического мышления проводится по представленным в Стандартах CDIO параметрам. (Приложение 5)

6.  Календарный план реализации инновационного проекта с

указанием  сроков  реализации  по  этапам  и  перечня  конечной продукции.

| Этапы реализации | Направление | Действия | Сроки | продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2014 - 2015 уч.г.) –проектно-созидающий | - разработка структуры модификации образовательной среды; -определение алгоритма перевода ОУ в режим развития; -обучение педагогического коллектива ОУ, занятого в реализации проекта. | - формирование пространственно-развивающей среды для организации развивающего образовательного процесса; - создание творческой группы по разработке алгоритма и его апробации - разработка методического сопровождения каждого педагога - участие в семинарах-практикумах, педагогических советах, консультациях; -формирование компетентностей участников воспитательно-образовательного процесса в вопросах личностно-ориентированного взаимодействия | январь-март 2014-2015г Июнь - Август 2015г Сентябрь 2015г в течение года | -разработка содержательной стороны проекта - учебный план; - создание банка методических материалов - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах проектной деятельности с обучающимися и развития технологического мышления |
| 2 этап (2015 – 2017уч.г.) – корректирующий | -коррекция содержательных основ проекта; - накопление опыта работы по данному направлению; - экспертиза продуктов исследования | - совершенствование пространственно-развивающей среды для организации развивающего образовательного процесса; - анализ результатов мониторинга показателей воспитанников; | Сентябрь- ноябрь 2015-2016 уч.г май 2017г | - создание действующей модели модернизации образовательной среды, обеспечивающей перевод ОУ в инновационный режим - обобщение опыта работы в исследовательском режиме - получение рецензии на проект |
| 3 этап (2017 – 2018 уч.г.) – обобщающий | -обобщение теоретического и практического опыта; -оформление авторских прав разработчиков темы проекта | - обобщение и систематизация опыта, подготовка презентации - внешнее экспертное заключение -разработка презентации для руководителей района и города; -участие в городских и региональных мероприятиях по представлению опыта работы -публикация материалов исследования | С сентября 2017-2018у.г апрель 2018г | - обобщение опыта работы в исследовательском режиме (презентации, семинары); -авторские свидетельства участников проекта |

| Год реализации/ Кварталы года | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка необходимых локальных актов и документов для введения в режим проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знакомство со Стандартами Всемирной инициативы CDIO. Принятие принципа, согласно которому развитие и реализация жизненного цикла продуктов, процессов и систем происходит в рамках модели «планирование – проектирование – производство – применение». Создание модели «6П» проектно-инженерного образования в школе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение алгоритма перевода ОУ в режим проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка структуры модификации образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление интегрированного учебного плана, ориентированного на достижение результата проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка ООП с учетом принципов CDIO и ведения проектно-внедренческой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие разноуровневой системы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление и корректировка индивидуального образовательного маршрута педагогами школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планирование КПК педагогов для реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение КПК педагогов на базе школы («Современный урок») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встреч с преподавателями ВУЗов по проектной деятельности и профориентационной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение методической учебы, мастер-классов по теме проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прохождение КПК на базе ИРО по направлениям проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная работа учителей и учащихся в составе НОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интегрированное обучение* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение вводного курса «Учимся решать проблемы» (ЧПИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение занятий КЮИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная работа старшеклассников в составе НОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание учебных проектов в рамках предметных курсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание проектов во внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год реализации/ Кварталы года | 2014 |  | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Использование площадок (рабочего пространства) ВУЗов для проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение НПК в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах защиты проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование педагогических компетенций педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение педагогического коллектива ОУ, занятого в реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ознакомление с CDIO-компетенциями преподавателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание творческой группы по реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование методов оценки, согласующихся с результатами проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование активных методов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка методического сопровождения каждого педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы с расширенным изучением естественно – научных, физико-математических и прикладных образовательных областей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профориентационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах с грантовой финансовой поддержкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие МТБ и информационной базы школы (информационно-технические средства). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение плана мероприятий по развитию МТБ проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и загрузка программного обеспечения для ведения курса моделирования и конструирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение необходимого оборудования для осуществления проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогический мониторинг по ведению проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ результатов обучения на соответствие CDIO Syllabus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание мониторинговых документов по ведению проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональные пробы на базе учреждений профессионального образования, предприятий и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психолого-педагогическая помощь учащимся в выборе направления проектирования образовательного маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение необходимых мониторинговых исследований в процессе реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка осуществления, определение эффективности программ в достижении намеченных целей, оценка деятельности всех подразделений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проведение мероприятий                                                                   Резерв времени

7.  Перечень  научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

    - Положение о городском заочно-очном конкурсе «МИФ - Математика. Информатика. Физика.» для учащихся 8-11 классов. Автор Малыгина Т.В. (Приложение 8).

    - Положение о городском квесте-марафоне «Город мастеров» для учащихся 5-7 классов. Автор Малыгина Т.В.  (Приложение 9).

    - Рабочая программа  элективного курса «Твоя Профессиональная Карьера». Автор Добротворская Л.Л. (Приложение 10).

    - Рабочая программа  по информатике и новым информационным технологиям  «Компьютерная азбука». Автор Пелевина Н.В. (1 – 4 классы) (Приложение 11).

    - Рабочая программа  по робототехнике (3- 4 классы). Автор Сердюк В.В. (Приложение 12).

    - Программа курса клуба юных исследователей «Научное познание. Общее представление» (5 – 7 классы). Автор Малыгина Т.В.  (Приложение 13)

    - Программа летнего профориентационного лагеря «Трудовичок». Авторы Рогожина О.А., Добротворская Л.Л. (Приложение 14)

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации  и  Свердловской  области в сфере образования, регламентирующих реализацию  проекта  (программы):

- Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 г. № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» с 2015-2034 гг.

- Всемирная инициатива CDIO. Стандарты: информационно-методическое издание / Пер. с анг. и ред. А.И. Чучалина, Т.С. Петровской, Е.С. Кулюкиной; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 17 с.

- Международный семинар по вопросам инноваций и реформированию инженерного образования «Всемирная инициатива CDIO»: Материалы для участников семинара (Пер. С.В. Шикалова) / Под ред. Н.М. Золотаревой и А.Ю. Умарова. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2011. – 60 с.

5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта.

| Годы | Наименование затрат | Источник финансирования | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | Программное обеспечение LME EV3 (многопользовательская лицензия) для робототехники | внебюджет | 28 500 |
| 2015 г. | - Первые шаги в электронике, Знаток (электронный конструктор, 34 схемы, набор C) – 10 шт. | внебюджет | 10 000 |
| 2016 | - Кабинет географии: Интерактивные пособия и оборудование: Интерактивные карты. География 5-6 класс. Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Мировой океан; Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Главные особенности природы Земли Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Северные материки; Интерактивные карты. География материков и океанов. 7 класс. Южные материки; Интерактивные карты. География России 8 – 9 классы. Население и хозяйство России; Интерактивные карты. География России 8 – 9 классы. Географические регионы России. Европейская часть; Интерактивные карты. География России 8 – 9 классы. Географические регионы России. Урал. Азиатская часть; Интерактивные карты. География России 8 – 9 классы. Природа России. Исследование территории России. Часовые пояса; Интерактивные карты. Экономическая и социальная география мира. 10 – 11 классы. Общая характеристика мира; Интерактивные карты. Экономическая и социальная география мира. 10 – 11 классы. Региональная характеристика мира; Живая География 2.0 Школьная геоинформационная система. ГИС-оболочка. Win (ГИС-оболочка необходима для работы всех карт!) Живая География 2.0. Учебные топографические карты для курса физической географии. Win Живая География 2.0. Цифровые географические карты. Win Живая География 2.0. Цифровые контурные карты. Win Цифровая лаборатория RELAB INSIDE. Приборы демонстрационные и лабораторные: Школьная метеостанция с будкой (на стойках); Флюгер раздаточный; Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации; Прибор для измерения прозрачности воды (диск Секки); Комплект для исследования состояния окружающей среды; Комплект 1. Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды; Комплект 2. Набор для оценки растворенного кислорода в воде; Комплект 3. Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде; Комплект 4. Набор для исследования осадков (дождя и снега); Комплект 5. Набор для исследования почвенного покрова; Комплект 6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического состояния в школе; Комплект 7. Комплект для исследования снежного покрова; Курвиметр; Компас азимут; Барометр-анероид; Гигрометр психрометрический; Угломер вертикальный; Термометр с фиксацией максимального и минимального значений. Модели демонстрационные: Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна); Модель прибора для определения скорости и направления ветра (анемометр); Коллекции: Коллекция «Основные виды промышленного сырья»; - Коллекция "Шкала твердости" (раздаточная). | Софинансирование (бюджет, внебюджет, средства из областного бюджета) по областной программе | 400 000 |
| 2016 | - Наборы и комплектующие по робототехнике: - Ресурсный набор MINDSTORMS Education EV3 – 6 шт.; - Комплект запасных частей для наборов LEGO Education LME 3, шарниры – 2 шт.; - Ресурсный набор LEGO Education WeDo – 5 шт.; Power Functions Battery Box – 5 шт. | внебюджет | 70 000 |
| 2017 | - Ноутбуки Intel core i5 – 10 шт. | внебюджет | 150 000 |
| 2017 | - Проектор BenQ MW523 | внебюджет | 40 000 |

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

(программы)

Одним из механизмов устойчивости результатов проекта является то, что образовательный процесс в ходе реализации модели формирования технологического мышления строится в соответствии с базовыми возрастными потребностями обучающихся, в т.ч. старшеклассников.

На каждой ступени подготовки учтены этапы включения обучающихся в инженерное знание и в практико-ориентированную деятельность. Знаниевый компонент технологического мышления формируется от первичных сведений об основах общенаучных и общетехнических знаний (1-4 классы) через освоение основ общетехнических знаний (5-7 классы) и основ общенаучных знаний (8-9 классы) до изучения профильно-предметных основ инженерных знаний (10-11 классы).

Эффектом внедрения проекта будет достижение нового качества образования, отвечающего потребностям всех участников образовательного процесса и основных заказчиков образовательных услуг.

Еще одним механизмом устойчивости результатов проекта является формирование в школе коллектива единомышленников, постепенно выстраивающих в своем образовательном учреждении единую развивающую образовательную среду.

Ресурсное обеспечение реализации проекта:

- Разработка нормативно-правовой базы (локальные акты, пакет программ и др.).

- Стандарты Всемирной инициативы CDIO, направленные на устранение противоречий между теорией и практикой в инженерном образовании.

- Оснащение школы современным оборудованием.

- Наличие рабочего пространства для формирования технологического мышления, в том числе с использованием лабораторий на базе ВПО.

- Повышение квалификации преподавательского состава (учителя математики, информатики и ИКТ, физики, химии, биологии, технологии).

- Научно-методическое сопровождение реализации содержания инженерно-технического образования в рамках взаимодействия с социальными партнерами.

- Мониторинг реализации модели формирования технологического мышления.

- Обобщение и презентация опыта работы по реализации модели формирования технологического мышления.

- Финансирование: бюджетные средства, привлеченные средства.

- Участие в проектах с грантовой финансовой поддержкой.